## Sprint 1
Big taches | Nb d'heures | Date réalisation | Yedam | Elsa | Maxime | Victor | ok | [8 empty] | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-03
Analyse de capteur | 1 | 2025-02-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- renseignement Hx711, circuit jauge de contrainte | 0.5 | 2025-02-17 |  |  |  |  | ok | Yedam | TTN | cf.IOT | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
- renseignement alimentation nano/circuit | 0.5 | 2025-02-17 |  |  |  |  | ok | Maxime | IA | [6 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Elsa | Poids+Luminosité | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Envoi/réception des données via LoRaWan (avec MKR) | [7 empty] | Victor | MKR+Nano | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Envoi sur TTN | 6 | 2025-02-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Programmer MKR | 3 | 2025-02-17 |  |  |  |  | ok | 2 mkr | 2 nano | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
-- Créer l'application sur TTN | 1 | 2025-02-17 |  |  |  |  | ok | 2 DHT22 | 2 DS18B20 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
-- Test | 2 | 2025-02-17 |  |  |  |  | ok | 1 light | 1 poids | HX711 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- API vers BEEP | 8 | 2025-02-19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Lecture documentation | 2 | 2025-02-19 |  |  |  |  | ok | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
-- Mise en place | 4 | 2025-02-19 |  |  |  |  | ok | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
-- Test | 2 | 2025-02-19 |  |  |  |  | ok | 2ème revue | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
[8 empty] | - Démo du prototype fonctionnant sur carte de prototypage + visualisation des données sur plateforme Cloud (Ubidots ou solution équivalente) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Display de BEEP | 17 | 2025-02-19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Lecture documentation | 2 | 2025-02-19 |  |  |  |  | ok | Critères d’évaluations : | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
-- Implémentation menu | 3 | 2025-02-19 |  |  |  |  | ok | - Qualité de la démonstration, | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
-- Implémentation page capteurs | 3 | 2025-02-19 |  |  |  |  | ok | - Précision des données mesurées par les capteurs, | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
-- Implémentation page état ruche | 3 | 2025-02-19 |  |  |  |  | ok | - Communication des données par LPWAN, | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
-- configurer les alertes | 2 | 2025-02-19 | [5 empty] | - Qualité de l’IHM sur la plateforme Cloud, | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Test | 4 | 2025-02-19 | [5 empty] | - Schémas de cablage et/ou schéma électronique | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - Qualité de la démonstration, | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Test capteurs/acquisition (avec MKR) | [7 empty] | - Mesure de la consommation électrique du système | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Etablir schéma électrique | 4 | [5 empty] | ok | - Evaluation de l’autonomie du système et amélioration envisageable | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - Qualité du diaporama | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- DHT22 : température/humidité extérieure | 3 | 2025-02-19 |  |  |  |  | ok | - Qualité de la présentation | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
- DS18B20 : température intérieure | 3 | 2025-02-24 |  |  |  |  | ok | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
[8 empty] | - la rétrospective du premier sprint | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Arduino nano : micro, température humidité (+pression) | 5 | 2025-02-19 | [5 empty] | - l'organisation de l'équipe sur le sprint en cours (sprint backlog, sprint planning); | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Micro | 3 | 2025-02-19 |  |  |  |  | ok | - le burndown chart. | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
-- Température/humidité | 2 | 2025-02-19 |  |  |  |  | ok | Critères d'évaluation: | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
[8 empty] | - pertinence de l'analyse et du plan d'actions (rétrospective) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Luminosité | 2 | 2025-03-03 |  |  |  |  | ok | - justification du / des outil(s) exploités (organisation de l'équipe) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | - adéquation du suivi des réalisations (burndown chart). | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Poids | 9 | 2025-02-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Lecture doc | 1 | 2025-02-17 |  |  |  |  | ok | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
-- circuit avec ampli | 6 | 2025-02-17 |  |  |  |  | ok |  |  |  | retrospective du 1er sprint |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
-- acquisition données jauge | 2 | 2025-02-19 |  |  |  |  | ok |  |  |  |  | - Ce qui n'allait pas |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
[12 empty] | - Mesure pour palier a ca |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Organisation de l'equipe pendant le 2nd sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Traitement IA : | 29 | [10 empty] | - plannification |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Explorer les bases de données | 2 | 2025-02-17 |  |  |  |  | ok |  |  |  |  | - outils used |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
-- Renseignement sur edge impulse | 3 | 2025-02-17 |  |  |  |  | ok |  |  |  |  | - Deroulé? | Objectifs suceeded/not finished |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
-- Conception/Entrainement du modèle | 8 | [5 empty] | 50% |  |  |  | Le système |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Intégration sur Arduino nano | 8 | [5 empty] | 50% |  |  |  |  | Liste de ce qui marche |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Envoi en Lora de la situation de la ruche | 8 | [10 empty] | Schéma elec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Démonstration sur batterie / Affichage beep |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programmation du MKR/Nano | [11 empty] | Amélioration possible |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Communication série avec Nano | 6 | [5 empty] | 50% |  |  |  |  | La consommation / Autonomie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | La suite ? |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- RTC | 7 | 2025-03-03 | [9 empty] | faire une retrospective |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Lire doc | 3 | [5 empty] | ok |  |  |  |  | sprint planning |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Interruption du mode sleep | 4 | [5 empty] | ok | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Management | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Rétrospective | 4 | 2025-02-10 |  |  |  |  | ok | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
- Préparation présentation 2 | 3 | 2025-03-03 |  |  |  |  | ok |  |  |  | communication |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
- Mise en place outil management burndown | 3 | 2025-03-03 |  |  |  |  | ok |  |  |  | commencer slide |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | faire une lisste de tache avec niveau de criticité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Traitement des données | 12.5 | [9 empty] | Calcul conso/autonomie |  |  | lipo 3W/3,7V/1000MHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Nombre heure ensoleillement | 4 | [9 empty] | Finir liste de matériel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- taille essaim/colonie (nb spot à 35°C) | 8 | [6 empty] | YEDAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- LED | 0.5 | 2025-02-24 |  |  |  |  | ok | Poids | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
[8 empty] | Lum | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alimentation | 16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Design montage | 4 | 2025-03-03 |  |  |  |  | ok | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
- Test sur batterie | 4 | 2025-03-03 |  |  |  |  | ok | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
- Mesure consommation | 4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montage sur labdec (Test global) | 24 | [6 empty] | Nano | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Design/montage | 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Test | 16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SECOND RENDU | 136.5
/personnes | 34.125 | [13 empty] | Nb heures réalisées/séance | 4 | 19 | 29 | 3.5 | 16
ok

## Sprint 2
Big taches | Nb d'heures | Date réalisation | Yedam | Elsa | Maxime | Victor | ok | [5 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-24
capteur | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- calibration | 2 | 2025-03-17 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Traitement IA : | 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Explorer les bases de données | 0 | 2025-02-17 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Renseignement sur edge impulse | 0 | 2025-02-17 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Conception/Entrainement du modèle | 8 | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Intégration sur Arduino nano | 2 | 2025-03-04 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programmation du MKR/Nano | 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Communication série avec Nano | 6 | 2025-03-04 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Traitement des données | 12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- Nombre heure ensoleillement | 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-- taille essaim/colonie (nb spot à 35°C) | 8 | 2025-03-10 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
-- différence de poids entre 2 mesures | 4 | 2025-03-24 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montage sur PCB (Test global) | 19 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Renseignement général PCB | 8 | 2025-03-10 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
- Design PCB | 10 | 2025-03-18 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
- Impression PCB | 2 | 2025-03-18 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
- soudure PCB | 3 | 2025-03-20 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Test | 4 | 2025-03-24 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Timer | 7 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documentation | 1 | 2025-03-04 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programmation test | 2 | 2025-03-04 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assemblage dans le reste du programme | 4 | 2025-03-10 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Structure | 18 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Recherche modèles 3D capteurs | 4 | 2025-03-18 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
- modélisation perçage boîte (balance, sonde,..) | 6 | 2025-03-17 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
- perçage boîte (balance, sonde,..) | 4 | 2025-03-17 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
- Mise en boîte | 8 | 2025-03-24 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Préparation des câbles | 6 | 2025-03-24 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Downlink | 14 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- renseignement sur l'outil à utiliser | 2 | 2025-03-10 |  |  |  |  | ok | tache restante | cables | inter | exter |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- Configuration de l'outil | 4 | 2025-03-10 |  |  |  |  | ok | percer boite capteur lum | nano |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
- intégration avec la MKR | 8 | 2025-03-10 |  |  |  |  | ok | imprimer boîte dht nano | temp/hum in |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
- interface ubidots | 6 | [6 empty] | finir les cables (cf tableau) | temp/hum out |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | migration pcb |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alertes à implémenter | 6 | [6 empty] | presentation |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- renseignement sur l'outil à utiliser | 2 | 2025-03-10 |  |  |  |  | ok | plaque panneau solaire |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- Configuration des différentes alertes | 4 | 2025-03-24 |  |  |  |  | ok | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Article | 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SECOND RENDU | 104 | [10 empty] | Nb heures réalisées/séance | 11 | 36 | 12 | 16 | 0 | 26
/personnes | 26

## Feuille 2
Jour | Heures restantes idéal | Heures restantes estimée
1 | 153 | 153
2 | 144.95 | 149
3 | 136.9 | 145
4 | 128.85 | 139
5 | 120.8 | 136
6 | 112.75 | 134
7 | 104.7 | 126
8 | 96.65 | 119
9 | 88.6 | 110.95
10 | 80.55 | 102.9
11 | 72.5 | 94.85
12 | 64.45 | 86.8
13 | 56.4 | 74.8
14 | 48.35 | 66.75
15 | 40.3 | 58.7
16 | 32.25 | 52.7
17 | 24.2 | 50.7 | today
18 | 16.15 | 42.7
19 | 8.1 | 34.7
20 | 0.05 | 18.7
Temps relevé | Nb heure | guy | date | Description horaire précise | Expected | Temps restant réel
1h Retrospective + Planification | 4 | all | 2025-02-10
TOTAL 10/02 | 4 |  | 2025-02-10 |  | 152 | 148
documentation jauge + circuit ampli | 3 | elsa | 2025-02-17
circuit alim | 4 | victor | 2025-02-17
renseignement db/edge impulse | 4 | maxime | 2025-02-17 | 1h/3h
Configuration de TTN | 2 | Yedam | 2025-02-17
TOTAL 17/02 | 13 |  | 2025-02-17 |  | 102.6 | 135
soudure jauge + calibration + correction acquisition valeur sur arduino | 4 | elsa | 2025-02-19
ALim + schéma electrique + communication serie | 4 | victor | 2025-02-19 | 1h/2h/1h
conception/entrainement + intégration | 6 | maxime | 2025-02-19 | 5h/1h
Configuration de API vers BEEP | 2 | Yedam | 2025-02-19
Test des Capteurs DHT22 & DS18B20 | 2 | Yedam | 2025-02-19
TOTAL 19/02 | 18 |  | 2025-02-19 |  | 86.5 | 117
DS18b20 + AI | 6 | maxime | 2025-03-24 | 1h/5h
Communication Nano/mkr | 4 | victor | 2025-02-24
Capteur luminosité doc + soudure + code | 3 | elsa | 2025-02-24
Configuration de Aliemtation et Batterie sur MKRWAN1310 | 4 | Yedam | 2025-02-24
TOTAL 24/02 | 17 |  | 2025-02-24 |  | 46.25 | 100
Préparation présentation 2 | 2 | elsa | 2025-03-03
Mise en place outil management burndown | 1 |  | 2025-03-03
Communication Nano/mkr | 2 | victor | 2025-03-27
Communication Nano/mkr | 3 | maxime | 2025-03-27
Intégration capteur luminosite + balance | 4 | Yedam | 2025-03-27
Ajouter La fonction Mode Sleep (RTC) | 4 | Yedam | 2025-03-27
TOTAL 03/03 | 16 |  | 2025-03-27 |  | -203.3 | 84
[7 empty] | DATE | TEMPS ATTENDU | TEMPS REEL |  | Séances | Heures théoriques | Heures réelles | Heures réalisées | heures restantes
[7 empty] | 2025-02-10 | 152 | 148 |  | 4 | 240 | 240 | 4 | 236
[7 empty] | 2025-02-17 | 144.02 | 137 |  | 5 | 224 | 236 | 19 | 217
[7 empty] | 2025-02-19 | 141.74 | 121 |  | 6 | 208 | 217 | 29 | 188
[7 empty] | 2025-02-24 | 136.04 | 108 |  | 7 | 192 | 188 | 3.5 | 184.5
[7 empty] | 2025-03-27 | 128 | 97 |  | 8 | 176 | 184.5 | 16 | 168.5
[10 empty] | 2025-03-04 | 9 | 160 | 168.5 | 11 | 157.5
[10 empty] | 2025-03-10 | 10 | 144 | 157.5 | 36 | 121.5
[10 empty] | 2025-03-17 | 11 | 112 | 121.5 | 12 | 109.5
[10 empty] | 2025-03-18 | 12 | 96 | 109.5 | 16 | 93.5
[10 empty] | 2025-03-21 | 13 | 80 | 93.5 | 0 | 93.5
[10 empty] | 2025-03-24 | 14 | 64 | 93.5 | 26 | 67.5